## Sheet1
| jour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Sommaire effort restant | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
| Sommaire efforts dépensé | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 2. Ajout de l’aspect réalisme
Numéro cas d'utilisation |  | jours du sprint / (effort restant estimé en début de journée ¦ heures travaillées ce jour)
| Cas d'utilisation ou user-story/tâche | 0 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | 138 | 138 | 0 | 138 | 0 | 138 | 0 | 138 | 0 | 138 |  | 138 |  | 138 |  | 138 |  | 138 |  | 138 |  | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
10 | Implémentation des cibles
| Afficher des cibles sur le mur du sandbox | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| Détecter le toucher de la cible par le joueur | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
| Accumuler le pointage du joueur | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
11 | Ajout de textures à l'environnement
| Ajouter un aspect réaliste à l'environnement de tir | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| Fermer complètement l'espace du sandbox | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| Tester l'aspect hermétique de l'environnement | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
12 | Effet de tir sur les armes
| Implémenter un recul réaliste pour l'arme utilisé | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Synchroniser le recul de l'arme avec la mire du fusil | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| Ajouter une imprécision sur l'arme lors de tir en rafale | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
13 | Produire une arme plus détaillée
| Produire des couleurs plus réaliste pour l'arme utilisé | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| Retravailler la mire de l'arme en cas de tir en rafale | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
État du sprint backlog après jour 3 (fin du jour 3, début du jour 4)
traduit de http://agilesoftwaredevelopment.com/scrum/simple-sprint-backlog fait par Artem Marchenko
basé sur: | http://agilesoftwaredevelopment.com/scrum/simple-sprint-backlog