## Sheet1
Backlog pour le produit <Alpha Strike>
Date: 9 mars 2020
Numéro | Type | Description | Complétion | Dépendance | Priorité | Sprint | Estimation (heures) | Estimation temps à complétion | Coût réel (heures) | Statut
1 | Déterminer les librairies utiles pour la Sandbox | Regarder les différentes librairies et outils disponible sur unity afin de faciliter le développement de notre environnement sandbox. | Tester les différentes libraires dans lapplication | Avoir l'application Unity | Essentiel | 1 | 12 | 0 | 12
2 | Implémenter un environnement de tir simpliste | Développer l'environnement de jeu de tir dans laquel le joueur sera en mesure de se déplacer. | Tester dans l'application | Avoir l'application Unity | Essentiel | 1 | 30 | 0 | 25
3 | Créer un objet joueur | Implémenter l'objet joueur dans le jeu de tir, dont ses mensurations et sa grandeur. | Tester dans l'application | Avoir un evironnement de tir dans lequel instancier le joueur | Essentiel | 1 | 12 | 0 | 12
4 | Gerer les déplacements | Permettre au joueur de se déplacer dans l'environnement du jeu de tir, tant d'avant-arrière que gauche-droite. | Tester dans l'application | Avoir un joueur à faire déplacer | Essentiel | 1 | 20 | 0 | 20
5 | Imlémenter le changement de vision | Offrir la possibilité au joueur de changer la vision à l'aide de sa souris. | Tester dans l'application | Avoir un objet joueur | Essentiel | 1 | 8 | 0 | 8
6 | Capacité de sauter | Permettre au joueur de sauter et ajouter l'aspect gravité de l'action. | Tester dans l'application | Connaître les différentes librairies et paramêtre disponible dans Unity | Essentiel | 1 | 8 | 0 | 8
7 | Développer la mire du fusil | Offrir une mire basique dans lequel le joueur pourra visualiser ce qu'il vise avec son arme. | Tester dans l'application | Avoir un vision implémenter pour le joueur | Important | 1 | 5 | 0 | 5
8 | Gerer l'action de tirer | Permettre au joueur d'envoyer des projectile vers une cible lorsque celui-ci tente de tirer. | Tester dans l'application | Avoir une arme en main | Essentiel | 1 | 24 | 0 | 24
9 | Implémenter l'effet de recul de l'arme | Implémenter l'effet normal du recul d'un arme lorsqu'elle est tiré par un joueur. | Tester dans l'application | Pouvoir tirer avec l'arme | Important | 1 | 20 | 0 | 20
10 | Développer une arme | Développer une arme avec laquelle le joueur sera en mesure de tirer. | Tester dans l'application | Avoir un joueur pour tenir l'arme | Essentiel | 1 | 5 | 0 | 5
11
12
13
14
15
16
17
18