## Sheet1
| jour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Sommaire effort restant | 167 | 142 | 142 | 142 | 138 | 137 | 135 | 128 | 108 | 95 | 87 | 76 | 58 | 51 | 41 | 34 | 29 | 20 | 18 | 12 | 0 | 0
| Sommaire efforts dépensé | 25 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 20 | 17 | 8 | 11 | 13 | 7 | 10 | 7 | 5 | 9 | 2 | 6 | 12
Sprint 1. Implémentation du sandbox
Numéro de tâche |  | jours du sprint / (effort restant estimé en début de journée ¦ heures travaillées ce jour)
| Cas d'utilisation ou user-story/tâche | 0 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 | 22
|  | 167 | 167 | 25 | 142 | 0 | 142 | 0 | 142 | 4 | 138 | 1 | 137 | 2 | 135 | 7 | 128 | 20 | 108 | 17 | 95 | 8 | 87 | 11 | 76 | 13 | 58 | 7 | 51 | 10 | 41 | 7 | 34 | 5 | 29 | 9 | 20 | 2 | 18 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0
10 | Se familiariser avec l'environnement de développement
| Déterminer les librairies utiles pour la Sandbox | 12 | 12 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 |  | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Implémenter un environnement de tir simpliste | 30 | 30 | 8 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 | 10 | 12 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Créer un objet joueur | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Développer les déplacements du joueur
| Gerer les déplacements gauche-droite ainsi qu'avant-arrière | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 6 | 14 | 5 | 9 | 4 | 5 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Imlémenter le changement de vision à l'aide de la souris (camera view) | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Développer la capacité de sauter au joueur (saut et aspect gravité) | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 2 | 6 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Permettre au joueur de tirer
| Développer la mire du fusil | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Gerer l'action de tirer | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 | 7 | 12 | 7 | 5 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Implémenter l'effet de recul de l'arme | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 7 | 13 | 5 | 8 | 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Documentation du sprint 1
| Identifier les cas d'utilisation complétés durant le sprint 1 | 12 | 12 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0
| Développer le diagrmme de classe | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 8 | 0 | 0
| Terminer une permière version du product backlog | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0
État du sprint backlog après jour 3 (fin du jour 3, début du jour 4)
traduit de http://agilesoftwaredevelopment.com/scrum/simple-sprint-backlog fait par Artem Marchenko
basé sur: | http://agilesoftwaredevelopment.com/scrum/simple-sprint-backlog