## Sheet1
Backlog pour le produit <Alpha Strike>
Date: 9 mars 2020
Numéro | Type | Description | Complétion | Dépendance | Priorité | Sprint | Estimation (heures) | Estimation temps à complétion | Coût réel (heures) | Statut
1 | Afficher des cibles sur le mur du sandbox | Afficher de façoon aléatoire les cible sur le mur du sandbox | Tester dans l'application | Avoir l'application Unity | Essentiel | 1 | 12 | 0 | 12
2 | Détecter le toucher de la cible par le joueur | Détecter lorsque l'utilisateur touche la cible du sandbox | Tester dans l'application | Avoir l'application Unity | Essentiel | 1 | 30 | 0 | 25
3 | Accumuler le pointage du joueur | Quand l'utilisateur touche la cible, ajouter les points obbtenus à son score final | Tester dans l'application | Avoir un evironnement de tir dans lequel instancier le joueur | Essentiel | 1 | 12 | 0 | 12
4 | Ajouter un aspect réaliste à l'environnement de tir | Vérifier et ajouter des librairies permettant de rendre l'environnement de tir plus réaliste | Tester dans l'application | Avoir un joueur à faire déplacer | Important | 1 | 20 | 0 | 20
5 | Fermer complètement l'espace du sandbox | Borner le joeur pour que celui-ci reste dans l'environnement de jeu | Tester dans l'application | Avoir un objet joueur | Important | 1 | 8 | 0 | 8
6 | Implémenter un recul réaliste pour l'arme utilisé | Offrir une recul personnalisé en fonction de l'arme utilisée par le joueur | Tester dans l'application | Connaître les différentes librairies et paramêtre disponible dans Unity | Important | 1 | 8 | 0 | 8
7 | Synchroniser le recul de l'arme avec la mire du fusil | Avoir une mire de fusil respectant le recul de l'arme utilisé | Tester dans l'application | Avoir un vision implémenter pour le joueur | Important | 1 | 5 | 0 | 5
8 | Ajouter une imprécision sur l'arme lors de tir en rafale | Ajouter une plus grande imprécision de tire lorsque le jouer garde son doigt enfoncé sur la gachette | Tester dans l'application | Avoir une arme en main | Important | 1 | 24 | 0 | 24
9 | Personnaliser le menu du jeu Alpha Strike | Offir à l'utilisateur un menu lui permatant de naviguer à travers les différents interfaces du jeu Alpha Strike | Tester dans l'application | Pouvoir tirer avec l'arme | Essentiel | 1 | 20 | 0 | 20
10 | [5 empty] | 1 | 5 | 0 | 5
11
12
13
14
15
16
17
18